Pajojen turvallisuus- ja resurssimalli — esitys syksyn pilotista

Pajakuutio tekee pajan toiminnasta läpinäkyvää ja oikean tiedon saavutettavaa, jotta opiskelija oppii turvallisesti ja itsenäisesti — ja asiantuntijan aika riittää.

Mika Ihanus  ·  lehtori & pajamestari  ·  Muotoilun pajat, Arabian kampus  ·  21.6.2026

Tilanne

Pajojen sitova rajoite on asiantuntija-aika: valvottuja tunteja on liian vähän suhteessa opiskelijoihin ja saleihin. Turvallisuustieto ja ohjeet ovat hajallaan, ja kone- ja kemikaaliturvallisuuden lakisääteinen vastuu on työnantajalla (TTL 738/2002, VNa 715/2001). Tästä syntyy sekä turvallisuus- että resurssiriski.

Ratkaisun ydin

Yksi selkeä opiskelijan polku turvallisuudesta itsenäisyyteen: Vaihe 1 (turvallisuusperehdytys) → Työlupa → Paja-ajokortti. Todennettu pätevyys mahdollistaa valvotun itsenäisen työskentelyn, mikä vapauttaa asiantuntijan aikaa turvallisesti. Tieto kootaan yhteen: kemikaalit PRO24-rekisteriin (KTT ja suojaimet QR-koodista), ajokorttimerkinnät yhteen jaettuun listaan. Tämä on läpinäkyvyyttä ja oikean tiedon saavutettavuutta käytännössä.

Hyöty kolmesta näkökulmasta

- Talous: vapauttaa kalleimman muuttujan eli asiantuntijatunnin ja vähentää hukan ja vahinkojen kustannusta. Ei vaadi alustainvestointia tässä vaiheessa.

- Henkilöresurssit: porrastettu itsenäisyys sulkee miehitysmatematiikan; käyttöönottoriski pienennetään testaamalla työkalut ennen laajennusta.

- Turvallisuus: yksi yksiselitteinen, lainmukainen turvaportti; työnantajan vastuu katettu; kemikaalivalvonta PRO24:llä ja ASA-rekisteri tarvittaessa (ASA-laki 452/2020).

Eteneminen — matala riski, selkeät päätösportit

| Vaihe | Sisältö | Päätösportti |
| --- | --- | --- |
| 0 Kirkastus (nyt) | Järjestys ja roolit kuntoon — ei rakentamista | Sanoma yhdellä rivillä, jokaisella työkalulla omistaja |
| 1 Validointi (kesä–elo) | Testaus 2–3 opiskelijalla ja 1–2 pajamestarilla | Ymmärrys- ja käyttöönottosignaali ennen rakentamista |
| 2 Pilotti (syksy) | Ydinputki orientaatiokurssilla, data yhteen paikkaan | Kohortti suorittaa, merkintä säilyy |
| 3 Skaalaus (syksy–kevät) | Roolinäkymät ja mittarit (säästetty aika, hukka) | Itsenäisyys yhdessä pajassa, mitattu hyöty |
| 4 Järjestelmäpäätös (kevät–) | Päätös alustasta dataan perustuen | Investointi vain todennettua tarvetta vasten |

Mitä pyydän

- Lupa pilotoida malli syksyn orientaatiokurssilla.

- Päätös ajokorttitietojen kodista (Metropolian M365 / SharePoint-lista; kemikaaleille PRO24 on jo käytössä).

- Tuki kevyeen validointiin (2–3 opiskelijaa, 1–2 pajamestaria) ja roolien ja vastuiden selkeytys osana pilottia.

Ei vaadi tässä vaiheessa rahaa eikä uutta järjestelmää — vain luvan pilotoida ja päätöksen datan kodista.  Lakiperusta: TTL 738/2002, VNa 715/2001, käyttöasetus 403/2008, ASA-laki 452/2020.